## ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 1
บทนำ

## ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

## บัญชีสรุปโครงการ
แบบ ผด.1
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
ยุทธศาสตร์ | จำนวน |  | คิดเป็นร้อยละของ |  | งบประมาณ | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| โครงการ | กิจกรรม/เป้าหมาย | โครงการทั้งหมด | กิจกรรมทั้งหมด | (บาท) | งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย | 2 | 4 | 4.1667 | 5.4795 | 1537000 | 4.7469 | กองช่าง
2.สร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | กองช่าง
3.สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือเพื่อการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | กองช่าง
4.จัดหาบริการไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมทั้งขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง | 2 | 3 | 4.1667 | 4.1096 | 1095000 | 3.3818 | กองช่าง
5.สร้างและปรับปรุงอาคารต่างๆ | 1 | 2 | 2.0833 | 2.7397 | 500000 | 1.5442 | กองช่าง
รวม | 5 | 9 | 10.4167 | 12.3288 | 3132000 | 9.6729
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม ส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่วยสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือชุมชนแบบพึ่งตนเอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | กองสวัสดิการสังคม
2.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง | 1 | 1 | 2.0833 | 1.3699 | 50000 | 0.15442 | กองสวัสดิการสังคม
3.ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 1 | 2.0833 | 1.3699 | 100000 | 0.30884 | กองสวัสดิการสังคม
4.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | กองสวัสดิการสังคม
รวม | 2 | 2 | 4.1667 | 2.7397 | 150000 | 0.46326
3
ยุทธศาสตร์ | จำนวน |  | คิดเป็นร้อยละของ |  | งบประมาณ | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| โครงการ | กิจกรรม/เป้าหมาย | โครงการทั้งหมด | กิจกรรมทั้งหมด | (บาท) | งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม
1.ปลูกฝักจิตสำนึก สร้างชุมชนน่าอยู่ สร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีของชุมชน | 5 | 5 | 10.4167 | 6.8493 | 590000 | 1.8222 | สำนักงานปลัด/ กองสวัสดิการสังคม
2.สร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล | 1 | 1 | 2.0833 | 1.3699 | 40000 | 0.12354 | สำนักงานปลัด
3.ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน | 4 | 4 | 8.3333 | 5.4795 | 22069200 | 68.1585 | กองสวัสดิการสังคม
4.สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดทั้งการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด | 1 | 1 | 2.0833 | 1.3699 | 150000 | 0.46326 | สำนักงานปลัด
5.พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านสังคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | สำนักงานปลัด
รวม | 11 | 11 | 22.9167 | 15.0685 | 22849200 | 70.5674
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.ให้ความรู้ พร้อมทั้งป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ | 3 | 3 | 6.25 | 4.1096 | 2620000 | 8.0916 | กองสาธารณสุขฯ
2.พัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและทั่วถึง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | กองสาธารณสุขฯ
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่สำคัญและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | กองสาธารณสุขฯ
4.พัฒนาจัดการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบล | 3 | 3 | 6.25 | 4.1096 | 584000 | 1.8036 | กองสาธารณสุขฯ/กองช่าง
5.สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 1 | 2.0833 | 1.3699 | 20000 | 0.061768 | กองสาธารณสุขฯ
รวม | 7 | 7 | 14.5833 | 9.589 | 3224000 | 9.957
4
ยุทธศาสตร์ | จำนวน |  | คิดเป็นร้อยละของ |  | งบประมาณ | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| โครงการ | กิจกรรม/เป้าหมาย | โครงการทั้งหมด | กิจกรรมทั้งหมด | (บาท) | งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง | 3 | 3 | 6.25 | 4.1096 | 3902640 | 12.0529 | กองการศึกษาฯ
2.พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ | 6 | 6 | 12.5 | 8.2192 | 496850 | 1.5345 | กองการศึกษาฯ
3.ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | กองการศึกษาฯ/สำนักงานปลัด
4.พัฒนาลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกายและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา ให้หลากหลายและทั่วถึง | 3 | 3 | 6.25 | 4.1096 | 450000 | 1.3898 | กองการศึกษาฯ/กองช่าง
5.ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี | 3 | 5 | 6.25 | 6.8493 | 466400 | 1.4404 | กองการศึกษาฯ
รวม | 12 | 14 | 25 | 19.1781 | 1413250 | 4.3647
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
1.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านการปกครอง ระบบประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกๆด้าน | 3 | 3 | 6.25 | 4.1096 | 140000 | 0.43238 | สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการสังคม
2.บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักการบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ | 5 | 5 | 10.4167 | 6.8493 | 782000 | 2.4151
3.พัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำหมู่บ้าน เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน | 2 | 3 | 4.1667 | 4.1096 | 130000 | 0.40149
4.พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการประชาชน | 1 | 19 | 2.0833 | 26.0274 | 558800 | 1.7258
รวม | 11 | 30 | 22.9167 | 41.0959 | 1610800 | 4.9748
รวมทั้งสิ้น | 48 | 73 | 100 | 100 | 32379250 | 100
5
| โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและผิวจราจรรางวี ซอยชื่นสินธ์ (ซอย 39) |  | - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจรอำนวยความความสะดวกในการสัญจร
ผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. ยาวประมาณ1,598.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 9,588 ตารางเมตร)
ความสะดวกในการสัญจร

## ยุทธ1.1-1.2
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 | [14 empty] | แบบ ผด.2
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
1.สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคลองฝักมีด หมู่ที่ 8 กว้าง 5 ม. ยาว 185 ม. | 500000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
|  | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบ่อลูกรัง หมู่ที่ 6 กว้าง 5 ม. ยาว 77 ม. | 208000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
2 | โครงการ ยกระดับ/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนดินลูกรังหรือหินคลุก | บ้านคลองตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ 16 ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 3,500 ลบ.ม. | 500000 | หมู่ที่ 16 | กองช่าง
|  | บำรุงทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11 กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. | 329000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง
6

## 1.3-1.5
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.สร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล
-
3.สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำปละระบบชลประทานเพื่อใช้อุปโภค บริโภคหรือการเกษตร
-
4.จัดหาบริการไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมทั้งขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วถึง
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดบริการเสียงตามสาย | บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ 5 หอกระจายเสียง จำนวน 1 จุด ขนาดความสูง 11.85 ม. | 95000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
2 | จัดบริการไฟฟ้าส่องสว่าง | บ้านนำเจริญ หมู่ที่ 12 หลอดไฟ LED 30 วัตต์ กิ่งยาว 1.5 ม. จำนวน 26 จุด | 500000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง
|  | บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 14 หลอดไฟ LED 30 วัตต์ กิ่งยาว 1.5 ม. จำนวน 26 จุด | 500000 | หมู่ที่ 14 | กองช่าง
5.ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารต่างๆ
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารต่างๆ | บ้านมิตรไมตรี หมู่ที่ 13 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์(โดมกลางบ้าน) กว้าง 10.50 ม. ยาว 8 ม. | 267000 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง
|  | บ้านมิตรไมตรี หมู่ที่ 13 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 4.90 ม. ยาว 12 ม. | 233000 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง
7

## 2.1-2.4
ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1 สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม ส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
-
2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนพึ่งตนเอง
แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองหินปูน และส่งเสริมด้านวิชาการ อบรมให้ความรู้ | 50000 | พื้นที่เกษตร | กองสวัสดิการสังคม/ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
3 ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการของดีวังน้ำเย็น | ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมของอำเภอวังน้ำเย็น | 100000 | อำเภอวังน้ำเย็น | สำนักปลัด
4 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
-
8

## 3.1
ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาสังคม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อให้ตำบลคลองหินปูนเป็นชุมชนเข้มแข็ง
มาตรการที่ 1 ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างชุมชนน่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษและงานพิธี | เพื่ออุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี | 50000 | - | สำนักงานปลัด | bar: พ.ศ.2561 ต.ค.; พ.ศ.2561 ธ.ค.; พ.ศ.2562 ก.ค. to พ.ศ.2562 ส.ค.
2 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 100000 | - | สำนักงานปลัด | bar: พ.ศ.2561 ต.ค.; พ.ศ.2561 ธ.ค.; พ.ศ.2562 ก.ค. to พ.ศ.2562 ส.ค.
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้เยาวชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการ | 30000 | - | กองสวัสดิการสังคม
2 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิธิภาพผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ) | 350000 | - | กองสวัสดิการสังคม
3 | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชนในตำบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการและอื่นๆ | 60000 | - | กองสวัสดิการสังคม
9
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยงานที่รับผิชอบ | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มองค์กรสตรีในตำบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการและอื่นๆ | 60000 | - | กองสวัสดิการสังคม
5 | จัดกิจกรรมวันผู้พิการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากรค่าจัดนิทรรศการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 70000 | - | กองสวัสดิการสังคม | bar: พ.ศ.2561 ธ.ค.
6 | โครงการออกตรวจเยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพ | -ตรวจเยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพ สอบถามปัญหาอุปกรรคในการรับเบี้ยยังชีพ -รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ | 32000 | - | กองสวัสดิการสังคม
7 | โครงการพัฒนาฐานข้อมูผู้ด้อยโอกาส | เป็นการสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือ | 10000 | - | กองสวัสดิการสังคม
10

## 3.2.
ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาสังคม
2 สร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | เพื่อใช้จ่ายในการทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ | 40000 | ถนนสาธารณะ | สำนักงาน ปลัด
11

## 3.3.
ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาสังคม
3 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
งบกลาง
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบล | 100000 | - | สำนักงานปลัด | bar: พ.ศ.2561 ต.ค. to พ.ศ.2562 ก.ย.
2 | โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลตามช่วงอายุ | 16800000 | - | สำนักงานปลัด | bar: พ.ศ.2561 ต.ค. to พ.ศ.2562 ก.ย.
3 | โครงการประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล | 169200 | - | สำนักงานปลัด | bar: พ.ศ.2562 ก.พ.
4 | โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการที่มีภูมิลำเนาในเขตตำบล | 5000000 | - | สำนักงานปลัด | bar: พ.ศ.2561 ต.ค. to พ.ศ.2562 ก.ย.
12

## 3.4-3.5
ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาสังคม
4 สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน ปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดทั้งการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 150000 | - | อำเภอวังน้ำเย็น
5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านสังคม
-
13

## 4.1.-4.3
ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
1 ให้ความรู้พร้อมทั้งป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรค | ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค เช่น ค่าน้ำยาเคมี ทรายอะเบท ค่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและรายจ่ายอื่นๆ | 300000 | พื้นที่ตำบลคลองหินปูน | ส่วนสาธารณสุขฯ
2 | โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพ | เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของอนามัยที่ถ่ายโอนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง แห่งละ 1,000,000 บาท | 2000000 | อนามัย | ส่วนสาธารณสุขฯ
3 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท | 320000 | พื้นที่ตำบลคลองหินปูน | ส่วนสาธารณสุขฯ
2 พัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและทั่วถึง
-
3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่สำคัญและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
-
14

## 4.4-4.5
ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4 พัฒนาจัดการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบล
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ฝึกอบรมและรณรงค์การลดขยะและการคัดแยกขยะ | เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี | 180000 | - | ส่วนสาธารณสุขฯ
2 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต | บ้านคลองตาสูตร หมู่ที่ 10 ท่อขนาด 1.00×1.00 ม. จำนวน 16 ท่อน | 74000 | หมู่ที่10 | กองช่าง
3 | ค่าบริการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | เพื่อเป็นเป็นค่าทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบล | 330000 | - | ส่วนสาธารณสุขฯ | bar: พ.ศ.2561 ต.ค. to พ.ศ.2562 ก.ย.
5 สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเกษตร
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอนุรัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในตำบล | 20000 | - | สำนักงานปลัด | bar: พ.ศ.2562 ก.ค.
15

## 5.1
ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
- เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาพื้นฐานอย่างทั่วถึง
1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ส่งเสริมอาหารกลางวัน | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนในเขตตำบล | 2480000 | โรงเรียนในเขตตำบล | กองการศึกษาฯ
2 | จัดให้มีอาหารเสริม(นม) | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนในโรงเรียนในเขตตำบล | 1382640 | โรงเรียนในเขตตำบล | กองการศึกษาฯ | bar: พ.ศ.2561 ต.ค. to พ.ศ.2562 ก.ย.
3 | ค่ายพักแรมพัฒนาการกิจการลูกเสือ-เนตรนารี | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนในเขตตำบลคลองหินปูนที่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม | 40000 | โรงเรียนคลองหินปูน | โรงเรียนคลองหินปูน | bar: พ.ศ.2562 ก.พ.
16

## 5.2.
ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เช่น อาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. ค่าการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับเด็กปฐมวัย ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย ค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย | 446850 | ศพด.ต.คลองหินปูน | ศพด.ต.คลองหินปูน | bar: พ.ศ.2562 พ.ค.
2 | กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองหินปูนและ โรงเรียนในเขตตำบล | 20000 | ศพด.ต.คลองหินปูน/โรงเรียนในเขตตำบล | ศพด.ต.คลองหินปูน | bar: พ.ศ.2562 ม.ค.
3 | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง | ผู้ปกครองของนักเรียน ศพด.อบต.คลองหินปูน | 5000 | ศพด.ต.คลองหินปูน | ศพด.ต.คลองหินปูน | bar: พ.ศ.2562 ม.ค.
4 | โครงการจัดกิจกรรมวันครู ศพด.ต.คลองหินปูน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมวันครู เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น | 10000 | ศพด.ต.คลองหินปูน | ศพด.ต.คลองหินปูน | bar: พ.ศ.2562 มิ.ย.
5 | โครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมบ้านเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองหินปูน เช่น ของขวัญสำหรับเยี่ยมบ้านเด็ก | 5000 | บ้านเด็กนักเรียน ศพด.ต.คลองหินปูน | ศพด.ต.คลองหินปูน
6 | โครงการพัฒนาแรงจูงใจด้านการศึกษา | เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแรงจูงใจด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองหินปูน | 10000 | ศพด.ต.คลองหินปูน | ศพด.ต.คลองหินปูน | bar: พ.ศ.2562 พ.ค.
17

## 5.3-5.4
ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3 ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน
-
4 พัฒนาลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกายและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายทั่วถึง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลคลองหินปูน | เป็นค่าดำเนินการในการจัดแข่งขันกีฬา จัดถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา เงินรางวัลและอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาและรายจ่ายอื่น | 300000 | สนามกีฬา กองร้อย ตชด.ที่ 127 | กองการศึกษา
2 | แข่งขันกีฬานักเรียนในตำบล | เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนที่จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน | 50000 | - | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2561 ธ.ค.
3 | จัดซื้อวัสดุอุกรณ์กีฬา | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน หมู่บ้านและสำหรับพนักงานส่วนตำบล | 100000 | - | กองการศึกษาฯ
18

## 5.5
ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5 ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว | เป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอวังน้ำเย็น เพื่อใช้จ่ายในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว | 80000 | - | อำเภอวังน้ำเย็น | bar: พ.ศ.2561 ธ.ค.
2 | สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีในตำบล - สงกรานต์ | 276400 | ที่ทำการ อบต.คลองหินปูน | ส่วนการศึกษาฯ | bar: พ.ศ.2562 เม.ย.
3 | สนับสนุนงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ระดับหมู่บ้าน | เป็นเงินอุดหนุนให้หมู่บ้าน เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานด้านวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ - บุญผะเหวตเทศมหาชาติ หมู่ 2 | 50000 | วัดคลองหินปูน | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | bar: พ.ศ.2562 มี.ค.
|  | เป็นเงินอุดหนุนให้หมู่บ้าน เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานด้านวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ - ปฏิบัติธรรม หมู่ 10 | 30000 | วัดคลองตาสูตร | คระกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่10 | bar: พ.ศ.2562 ก.พ.
|  | เป็นเงินอุดหนุนให้หมู่บ้าน เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานด้านวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ - ปฏิบัติธรรม หมู่ 6 | 30000 | วัดบ่อลูกรัง | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | bar: พ.ศ.2562 มี.ค.
19

## 6.1-6.2.
ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อให้ตำบลคลองหินปูนเป็นชุมชนเข้มแข็ง
1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านการปกครองระบบประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกๆด้าน
แผนงานบริหารทั่วไป
| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  |  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| 1 | ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดทำแผ่นผับ ใบปลิว โปสเตอร์ปฏิทิน เอกสารสรุปผลการดำเนินงานของ อบต. และ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ | 50000 | - | สำนักงานปลัด
| 2 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคล จำนวน 1 อัตรา ค่าซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและค่าใช้จ่ายอื่น | 60000 | อำเภอวังน้ำเย็น | สำนักงานปลัด/อำเภอวังน้ำเย็น
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บภาษี | เพื่อเป็นการใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์และรายจ่ายอื่นๆ | 30000 | หมูบ้านในเขต อบต. | กองคลัง
20
2 บริหารจดการองค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป
| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
|  |  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| 1 | โครงการตำบลเคลื่อนที่ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าการใช้ในการตกแต่งสถานที่ ค่าพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และรายจ่ายอื่น | 32000 | พื้นที่ตำบลคลองหินปูน | ทุกส่วนงาน
| 2 | จัดประชุมประชาคมตำบล | เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอาหาร ในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบล | 20000 | พื้นที่ตำบลคลองหินปูน | สำนักงานปลัด
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร | 500000 | พื้นที่ตำบลคลองหินปูน | สำนักงานปลัด
| 4 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพย์สิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต. | 200000 | - | กองคลัง
| 5 | โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล | - ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ อบต. - จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี | 30000 | - | สำนักงานปลัด | bar: พ.ศ.2562 ก.ย.
21

## 6.3-6.4.
ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร
3 พัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำหมู่บ้าน เพิ่มพูนความรู้ทักษะ ประสบการณ์และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ค่าตอบแทนการปอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | 90000 | - | การคลัง/สำนักปลัด
|  | เพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานพัสดุภาครัฐ | 10000 | - | การคลัง/สำนักปลัด
2 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต.และผู้นำหมู่บ้าน | กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากร อบต.คลองหินปูนและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่น | 30000 | - | สำนักงานปลัด
22
4 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน | ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ | 15800 | - | สำนักงานปลัด
|  | เก้าอี้พนักพิงแบบพนักพิงสูง 6 ตัว | 24000 | - | สำนักงานปลัด
|  | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด | 15000 | - | สำนักงานปลัด
|  | เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง | 17000 | - | สำนักงานปลัด
|  | ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน จำนวน 1 ชุด | 155000 | - | สำนักงานปลัด
|  | เก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงสูง 3 ตัว | 12000 | - | กองช่าง
|  | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด | 15000 | - | กองช่าง
|  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล | 30000 | - | กองช่าง
|  | กล้องถ่ายภาพนิ่ง | 13600 | - | กองสาธารณสุขฯ
|  | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 10000 | - | กองสวัสดิการ
|  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล | 30000 | - | กองสวัสดิการ
|  | เครื่องคอมพิวเตอร์น็ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล | 21000 | - | กองการศึกษาฯ
|  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล | 30000 | - | กองการศึกษาฯ
|  | เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง | 34000 | - | กองการศึกษาฯ
|  | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด | 15000 | - | กองการศึกษาฯ
23
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ต่อ | โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน | เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง | 18000 | - | กองการศึกษาฯ
|  | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น 2 ตู้ | 10000 | - | กองการศึกษาฯ
|  | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ | 43400 | - | กองการศึกษาฯ
|  | เครื่องเสียงกลางแจ้ง(ชุดสนาม) | 50000 | - | กองการศึกษาฯ
24