## สรุปติดตามรายงานฯ
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561
ยุทธศาสตร์ |  | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ (เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน) |  |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน) |  | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ (เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน) |  | จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมด |  |  |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนแผนพัฒนฯ ประจำปี 2561 |  | รวมโครงการตามแผนพัฒนา ปี 2561ทั้งหมด
|  | จำนวน โครงการ | ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี 2561) | งบประมาณที่ใช้ไป | จำนวน โครงการ | ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี 2561) | จำนวน โครงการ | ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี 2561) | จำนวน โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนยุทธศาสตร์) | ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาทั้งหมด) | จำนวน โครงการ | ร้อยละ (เทียบกับโครงการแผนพัฒนา ปี 2561 | จำนวน โครงการ | ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาฯ ปี 2561ทั้งหมด)
1 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 6 | 8233000 | 50 | 7.4074 | 0 | 0 | 12 | 14.8148 | 12
2 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 50000 | 9.0909 | 1.2346 | 0 | 0 | 11 | 13.5802 | 11
3 | ด้านการพัฒนาสังคม | 3 | 30 | 7289700 | 3 | 30 | 4 | 40 | 10 | 19458200 | 66.6667 | 12.3457 | 0 | 0 | 15 | 18.5185 | 15
4 | ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 2 | 33.3333 | 338058 | 1 | 16.6667 | 3 | 50 | 6 | 840000 | 54.5455 | 7.4074 | 0 | 0 | 11 | 13.5802 | 11
5 | ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 8 | 44.4444 | 2469498.36 | 3 | 16.6667 | 7 | 38.8889 | 18 | 1340520 | 85.7143 | 22.2222 | 0 | 0 | 21 | 25.9259 | 21
6 | ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร | 3 | 37.5 | 251571.5 | 0 | 0 | 5 | 62.5 | 8 | 1590300 | 72.7273 | 9.8765 | 0 | 0 | 11 | 13.5802 | 11
| รวม | 16 | 32.6531 | 10348827.86 | 13 | 26.5306 | 20 | 40.8163 | 49 | 31512020 | 60.4938 | 60.4938 | 0 | 0 | 81 | 100 | 81
19.7531

## ยุทธ 1
รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  | ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ
1 | -ปูAspnaltc concrete ทับ คสล.เดิมพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 รางระบายน้ำกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ปริมาณยางแอสฟัลไม่น้อยกว่า 100 ตัน | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 500000 |  | - | ü | - | ได้ผู้รับจ้างแล้ว ยังไม่เข้าดำเนินการ
2 | - ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 2 ซ.ข้างโรงสี กว้าง 3 ม.ยาว 163 ม. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 245000 |  | - | ü | - | ได้ผู้รับจ้างแล้ว ยังไม่เข้าดำเนินการ
| - ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 2 ซ.หลังบ้าน อดีต ผญ.แต้ม กว้าง 4 ม.ยาว 34 ม. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 68000 |  | - | ü | - | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
| - ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลองแก หมู่ที่ 9 กว้าง 4 ม.ยาว 134 ม. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 267000 |  | - | ü | - | ได้ผู้รับจ้างแล้ว ยังไม่เข้าดำเนินการ
| -บ้านคลองตาสูตร หมู่ที่ 10 ซ.บ้านนายบัว สงเคราะห์ กว้าง 2.90 ม. ยาว 125 ม. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 184000 |  | - | ü | - | ได้ผู้รับจ้างแล้ว ยังไม่เข้าดำเนินการ
| -บ้านคลองตาสูตร หมู่ที่ 10 ซ.บ้านนายชำนาญ ข้างบ้าน ผญ.อนงค์ กว้าง 3 ม. ยาว 167 ม. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 253000 |  | - | ü | - | ได้ผู้รับจ้างแล้ว ยังไม่เข้าดำเนินการ
| - ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนำเจริญ หมู่ที่ 12 ซ.แสนสุข กว้าง 4 ม.ยาว 252 ม. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 500000 |  | - | ü | - | ได้ผู้รับจ้างแล้ว ยังไม่เข้าดำเนินการ
| -บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 14 ทางเข้าวัดป่าเนินสะอาด กว้าง 5 ม. ยาว 195 ม. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 500000 |  | - | ü | - | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
| -บ้านคลองตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ 16 กว้าง 3 ม. ยาว 400 ม. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 386000 |  | - | ü | - | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  | ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ
3 | -บ้านคลองหินปูน หมู่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 124000 |  | - | ü | - | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
| -บ้านคลองแก หมู่ที่ 9 ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 115000 |  | - | ü | - | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
| -บ้านคลองตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ 16 ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 745 ลบ.ม. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 114000 |  | - | ü | - | อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
4 | -บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 2 หอกระจายเสียง จำนวน 1 จุด สูงไม่น้อยกว่า 12.85 ม. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 84000 |  | - | ü | - | อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
| - บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ 5 หอกระจายเสียง จำนวน 5 จุด สูงไม่น้อยกว่า 12.85 ม. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 500000 |  | - | ü | - | อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
| - บ้านคลองแก หมู่ที่ 9 หอกระจายเสียง จำนวน 1 จุด สูงไม่น้อยกว่า 12.85 ม. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 500000 |  | - | ü | - | อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
| -บ้านคลองตาสูตร หมู่ที่ 10 หอกระจายเสียง จำนวน 1 จุด สูงไม่น้อยกว่า 12.85 ม. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 63000 |  | - | ü | - | อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
| -บ้านมิตรไมตรี หมู่ที่ 13 หอกระจายเสียง จำนวน 3 จุด สูงไม่น้อยกว่า 12.85 ม. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 219000 |  | - | ü | - | อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
5 | -บ้านบ่อลูกรัง หมู่ที่ 6 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 7 ม. ยาว 15 ม. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 500000 |  | - | ü | - | อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
| -บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 7 ม. ยาว 15 ม. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 500000 |  | - | ü | - | อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
| -บ้านมิตรไมตรี หมู่ที่ 13 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 281000 |  | - | ü | - | อยู่ระหว่างการกำหนด ราคากลาง
| -ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสถานที่ ศพด. | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 500000 |  | - | ü | - | อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง
| -ปรับปรุงต่อเติมสถานีอนามัยคลองหินปูน | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 300000 |  | - | ü | - | อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง
| -ปรับปรุงต่อเติมสถานีอนามัยคลองตาสูตร | กองช่าง | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 280000 |  | - | ü | - | อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง
6 | เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุง รักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ในตำบล | กองช่าง | ต.ค.60-ก.ย.61 |  | 1250000 |  | - | ü | -

## ยุทธ 2
รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  | ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ
1 | ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | กองสวัสดิการฯ/ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | พ.ย.60-ก.ย.61 |  | 50000 |  | - | - | ü

## ยุทธ 3
รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  | ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ
1 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ | สำนักงานปลัด | ต.ค 60.-ส.ค.61 |  | 70000 |  | - | - | ü
2 | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชนในตำบล | กองสวัสดิการสังคม | ม.ค.-ก.ย.61 | 1960-11-01 | 30000 | 30000 | ü | - | -
3 | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มองค์กรสตรีในตำบล | กองสวัสดิการสังคม | ม.ค.-ก.ย.61 | ก.พ.61 | 30000 | 28800 | ü | - | -
4 | โครงการออกตรวจเยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพ | กองสวัสดิการสังคม | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 16000 |  | - | - | ü
5 | โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส | กองสวัสดิการสังคม | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 10000 |  | - | - | ü
6 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | สำนักงานปลัด | ม.ค.61,เม.ย.61 |  | 60000 |  | - | - | ü
| ฝึกอบรมซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 40 คน | สำนักงานปลัด | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 15000 |  | - | - | ü
| โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 32 คน | สำนักงานปลัด | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 50000 |  | - | - | ü
| อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยให้กับประชาชน จำนวน 100 คน | สำนักงานปลัด | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 20000 |  | - | - | ü
| สนับสนุนกิจการ อปพร.ต.คลองหินปูน | สำนักงานปลัด | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 100000 |  | - | - | ü
7 | โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | กองสวัสดิการสังคม | ต.ค.60-ก.ย.61 | ต.ค.60-มี.ค.61 | 90000 | 48800 | - | ü | -
8 | โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | กองสวัสดิการสังคม | ต.ค.60-ก.ย.61 | ต.ค.60-มี.ค.61 | 14670000 | 5196900 | - | ü | -
9 | โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ | กองสวัสดิการสังคม | ต.ค.60-ก.ย.61 | ต.ค.60-มี.ค.61 | 4147200 | 1935200 | - | ü | -
10 | -โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอวังน้ำเย็น | สำนักงานปลัด | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 100000 |  | - | - | ü
| - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสระแก้ว | สำนักงานปลัด | ม.ค.-ก.ย.61 | ก.พ.61 | 50000 | 50000 | ü | - | -

## ยุทธ 4
รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  | ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ
1 | -โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | กองสาธารณสุขฯ | ต.ค.60-ก.ย.61 |  | 80000 |  | - | - | ü
| -จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อาทิ โรคเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์ | กองสาธารณสุขฯ | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 90000 |  | - | - | ü
2 | โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | กองสาธารณสุขฯ | ม.ค.-ก.พ.61 | มี.ค.61 | 170000 | 169002 | ü | - | -
3 | ฝึกอบรมและรณรงค์การลดขยะและการคัดแยกขยะ | กองสาธารณสุขฯ | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 160000 |  | - | - | ü
4 | ค่าบริการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | กองสาธารณสุขฯ | ต.ค.60-ก.ย.61 | พ.ย.60-มี.ค.61 | 280000 | 109056 | - | ü | -
5 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวด ล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | สำนักงานปลัด | ม.ค.-ก.ย.61 |  | 30000 |  | - | - | ü
6 | โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | สำนักงานปลัด | ม.ค.-ก.ย.61 | มี.ค.61 | 30000 | 60000 | ü | - | - | โอนเพิ่ม 30,000

## ยุทธ 5
รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  | ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ
1 | ส่งเสริมอาหารกลางวัน | กองการศึกษาฯ | ต.ค.-พ.ย.60,ธ.ค.60-มี.ค.61,พ.ค.-ก.ย.61 | ธ.ค.60-ม.ค.61 | 2268000 | 1139000 | - | ü | -
2 | จัดให้มีอาหารเสริม(นม) | กองการศึกษาฯ | ต.ค.60-ก.ย.61 | พ.ย.60-มี.ค.61 | 1312480 | 353809.36 | - | ü | -
3 | ค่ายพักแรมพัฒนาการกิจการลูกเสือ-เนตรนารี | กองการศึกษาฯ | ก.พ.61 | มี.ค.61 | 20000 | 20000 | ü | - | -
4 | โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 | กองการศึกษาฯ | ธ.ค.60-ก.พ.61 |  | 30000 |  | - | - | ü
5 | โครงการพัฒนาทักษะชีวิต | กองการศึกษาฯ | ธ.ค.60-ก.พ.61 |  | 30000 |  | - | - | ü
6 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | กองการศึกษาฯ | 1961-05-01 | ต.ค.60-มี.ค.61 | 422400 | 344000 | - | ü | -
7 | กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษาฯ | 1961-01-01 | ม.ค.61 | 20000 | 19900 | ü | - | -
8 | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง | กองการศึกษาฯ | 1961-05-01 |  | 5000 |  | - | - | ü
9 | โครงการจัดกิจกรรมวันครู | กองการศึกษาฯ | 1961-06-01 |  | 10000 |  | - | - | ü
10 | โครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ | พ.ย.60 |  | 5000 |  | - | - | ü
11 | โครงการพัฒนาแรงจูงใจด้านการศึกษา | กองการศึกษาฯ | 1961-03-01 |  | 10000 |  | - | - | ü
12 | โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลคลองหินปูน | กองการศึกษาฯ | ม.ค.-ก.พ.61 | มี.ค.61 | 200000 | 277952 | ü | - | - | โอนเพิ่ม 100,000
13 | แข่งขันกีฬานักเรียนในตำบล | กองการศึกษาฯ | 1960-12-01 | ก.พ.61 | 40000 | 40000 | ü | - | -
14 | จัดซื้อวัสดุอุกรณ์กีฬา | กองการศึกษาฯ | 1960-12-01 | ม.ค.61 | 65000 | 64837 | ü | - | -
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  | ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ
15 | งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว | กองการศึกษาฯ | 1960-12-01 | ก.พ.61 | 80000 | 80000 | ü | - | -
16 | สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี สงกรานต์ | กองการศึกษาฯ | 1961-04-01 |  | 220000 |  | - | - | ü
17 | บุญผะเหวตเทศมหาชาติ หมู่ 2 | กองการศึกษาฯ | 1961-03-01 | ก.พ.61 | 50000 | 50000 | ü | - | -
| ปฏิบัติธรรม หมู่ 6 | กองการศึกษาฯ | 1961-03-01 | ม.ค.61 | 30000 | 30000 | ü | - | -
18 | เป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอวังน้ำเย็น เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี | กองการศึกษาฯ | ต.ค.60,ธ.ค.60 | ม.ค.61 | 50000 | 50000 | ü | - | -

## ยุทธ 6
รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  | ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ
1 | ประชาสัมพันธ์ จัดทำวารสาร ปฏิทิน ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ | สำนักงานปลัด | ต.ค.-พ.ย.60 |  | 50000 |  | - | - | ü
2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี | กองคลัง | ธ.ค.60-เม.ย.61 | ธ.ค.60 | 25000 | 13746.5 | ü | - | -
3 | สนับสนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้างของอปท.ระดับอำเภอ | สำนักงานปลัด | ธ.ค.60-เม.ย.61 |  | 60000 |  | - | - | ü
4 | โครงการตำบลเคลื่อนที่ | สำนักงานปลัด | ต.ค.60-ก.ย.61 |  | 32000 |  | - | - | ü
5 | จัดประชุมประชาคมตำบล | สำนักงานปลัด | ธ.ค.60-มิ.ย.61 | ก.พ.61 | 20000 | 7425 | ü | -
6 | โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล | สำนักงานปลัด | 1961-09-01 |  | 30000 |  | - | - | ü
7 | ค่าตอบแทนสำหรับพนักงานส่วนตำบล เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี ) | สำนักงานปลัด | 1961-09-01 |  | 906000 |  | - | - | ü
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง | กองคลัง | ต.ค.59-ก.ย.60 |  | 10000 |  | - | - | ü
8 | -โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ระดับอำนวยการ จำนวน 1 ชุด | สำนักงานปลัด | ต.ค.60-ก.ย.61 | มี.ค.61 | 15000 | 15000 | ü | - | -
| -เก้าอี้พนักพิง ล้อเลื่อน 1 ตัว | สำนักงานปลัด | ต.ค.60-ก.ย.61 | มี.ค.61 | 4000 | 4000 | ü | - | -
| -พัดลมตั้งพื้น จำนวน 3 ตัว | สำนักงานปลัด | ต.ค.60-ก.ย.61 | มี.ค.61 | 6000 | 6000 | ü | - | -
| -เครื่องพิมพ์ดีด ภาษาไทย 1 เครื่อง | สำนักงานปลัด | ต.ค.60-ก.ย.61 |  | 15000 |  | - | - | ü
| -เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง | สำนักงานปลัด | ต.ค.60-ก.ย.61 | มี.ค.61 | 13000 | 13000 | ü | -
| -เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | สำนักงานปลัด | ต.ค.60-ก.ย.61 |  | 12000 |  | - | - | ü
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  | ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ
8 ต่อ | -เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 1 เครื่อง | สำนักงานปลัด | ต.ค.60-ก.ย.61 | มี.ค.61 | 9500 | 17900 | ü | - | -
| -เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็ญ 1 เครื่อง | สำนักงานปลัด | ต.ค.60-ก.ย.61 | มี.ค.61 | 13000 |  | ü | - | -
| -โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ระดับอำนวยการ จำนวน 1 ชุด | กองคลัง | ต.ค.60-ก.ย.61 | ม.ค.61 | 15000 | 15000 | ü | - | -
| -เครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เครื่อง | กองคลัง | ต.ค.60-ก.ย.61 |  | 35000 |  | - | - | ü
| -โต๊ะรับแขก จำนวน 1 ชุด | กองคลัง | ต.ค.60-ก.ย.61 | ม.ค.61 | 15000 | 15000 | ü | - | -
| -เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง | กองการศึกษาฯ | ต.ค.60-ก.ย.61 |  | 21000 |  | - | - | ü
| -เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง | กองการศึกษาฯ | ต.ค.60-ก.ย.61 |  | 5800 |  | - | - | ü
| -เก้าอี้พนักพิง ล้อเลื่อน 1 ตัว | กองการศึกษาฯ | ต.ค.60-ก.ย.61 |  | 4000 |  | - | - | ü
| -โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด | กองการศึกษาฯ | ต.ค.60-ก.ย.61 |  | 10000 |  | - | - | ü
| -เครื่องปรับอากาศขนาด 15,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง | กองการศึกษาฯ | ต.ค.60-ก.ย.61 | มี.ค.61 | 20000 | 14000 | ü | - | -
| -เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง | กองการศึกษาฯ | ต.ค.60-ก.ย.61 | มี.ค.61 | 13000 | 13000 | ü | - | -
| -ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้ | กองสาธารณสุขฯ | ต.ค.60-ก.ย.61 | ม.ค.61 | 16500 | 16000 | ü | - | -
| -ชุดรับแขก จำตวน 1 ชุด | กองสาธารณสุขฯ | ต.ค.60-ก.ย.61 | ม.ค.61 | 15000 | 15000 | ü | - | -
| -โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว | กองสาธารณสุขฯ | ต.ค.60-ก.ย.61 | ม.ค.61 | 5000 | 5000 | ü | - | -
| -คอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง | กองสาธารณสุขฯ | ต.ค.60-ก.ย.61 |  | 72000 |  | - | - | ü
| -เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | กองสาธารณสุขฯ | ต.ค.60-ก.ย.61 |  | 12000 |  | - | - | ü
| -เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น | กองสาธารณสุขฯ | ต.ค.60-ก.ย.61 | ม.ค.61 | 5000 | 5000 | ü | - | -
| -โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ระดับอำนวยการ จำนวน 1 ชุด | กองสวัสดิการ | ต.ค.60-ก.ย.61 | มี.ค.61 | 15000 | 15000 | ü | - | -
| -เก้าอี้พนักพิง ล้อเลื่อน 1 ตัว | กองสวัสดิการ | ต.ค.60-ก.ย.61 | มี.ค.61 | 4000 | 4000 | ü | - | -
| -ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ | กองสวัสดิการ | ต.ค.60-ก.ย.61 | มี.ค.61 | 7500 | 7500 | ü | - | -
| -รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 CC จำนวน 1 คัน | กองสวัสดิการ | ต.ค.60-ก.ย.61 | มี.ค.61 | 51000 | 50000 | ü | - | -

## Sheet2
2364000
1075620
20000
30000
30000
260000
145600
107100
20000
10000
5000
10000
15000
10000
170000
20000
10000
30000
10000
65000
95000
20000
50000
20000
300000
150000
20000
15000
20000
3500
25000
100000
5225820